## Slide 1: Паспорт проекта «Оптимизация процесса вакцинации от covid инфекции» «Кизнерская РБ МЗ УР»
БУЗ УР «Кизнерская РБ МЗ УР»
Согласовано:
РЦПМСП УР _______________
Утверждаю:
Главный врач
БУЗ УР «Кизнерская РБ МЗ УР»
____________А.М.Гайнцев
Руководитель проекта –
___________________Евдокимов И. Ю.

## Slide 2: Паспорт проекта «Вакцинация от covid инфекции взрослого прикрепленного населения при самообрашении » в БУЗ УР «Кизнерская РБ МЗ УР»
УТВЕРЖДАЮ: Главный врач БУЗ УР «Кизнерская РБ МЗ УР» _А.М.Гайнцев (подпись) | Согласовано: РЦ ПМСП ___________________________________
Блок 1. Вовлеченные лица и рамки проекта: Заказчик проекта: Главный врач БУЗ УР «Кизнерская РБ МЗ УР» А.М.Гайнцев Процесс: Вакцинация от коронавирусной инфекции взрослого населения Границы процесса: вход в поликлинику - выход после проведенной вакцинации Руководитель проекта:Евдокимов И Ю Команда проекта: Евдокимов И Ю. Аристархова Л М. Чернова Л А, Муртазина Н Г. МельчаковаГА. | Блок 2. Обоснование выбора, основные проблемы.. 1.Неравномерность нагрузи медсестры прививочного кабинета при вакцинации взрослого населения от covid . 2. Возникновение очереди перед осмотром терапевта от 3 до 21 минуты. 3. Ожидание перед вакцинацией от 2 до 14 минут. 4.Длительный процесс получения услуги вакцинации. 5.Неудовлетворенность пациентов процессом получения услуги вакцинации.
Блок 3. Цель и плановый эффект: Эффекты :1. Максимальный охват населения вакцинацией 2. Сокращение времени пребывания пациента в поликлинике при вакцинации | Блок 4. Ключевые события проекта: Старт проекта - 01.04.2021 г Анализ текущей ситуации 01.04.2021 г - поиск и выявление проблем 01.05.2021г 3. Разработка целевой карты процесса 01.05.2021-01.06.2021 4. Разработка дорожной карты реализации проекта 01.05.2021г – 01.07.2021 5. Kick-off (защита паспорта проекта) 23.09.2021 6. Внедрение улучшений – 01.07.2021г -23.09.2021 г. 7. Мониторинг устойчивости –23.09.2021г 20.10.2021 г 8. Закрытие проекта – 20.10.2021г
Наименование цели, ед. измерения | Текущий показатель | Целевой показатель
Уменьшение времени, затрачиваемого пациентами на получение услуги вакцинации . | 80 | 50

## Slide 3: Команда проекта
№ | ФИО | Должность | Ответственный за этап участия
1 | Евдокимов И Ю | Нач. мед | Планирование мероприятий. Экспертная оценка этапов проекта. Координация процессов проекта. Контроль за ведением проекта. Организация мероприятий по анализу причин, недостатков текущего состояния, разработке алгоритмов, СОПов, стандартов работы с пациентами. Анализ результатов проекта.
2 | Аристархова Л М | Главная медсестра | Проведение анализа текущей ситуации, причин. Картирование процесса. Организация хронометража. Разработка алгоритмов, , СОПов, стандартов работы с пациентами. Анализ результатов проекта. Фотофиксация. Составление заявок на иммунобиологические препараты.Транспортировка и хранение вакцин с соблюдением « холодовой цепи».
3 | Мельчакова Г А | Старшая медсестра | Анализ текущей ситуации. Картирование процесса текущего, целевого. Проведение хронометража. Разработка алгоритмов, СОПов, стандартов работы с пациентами. Организация рабочих мест по системе 5С .
4 | Чернова Л А | Медицинская сестра | Анализ текущей ситуации. Картирование процесса текущего, целевого. Проведение прививок, а также их учет и регистрация.. Мониторинг поствакцинальных осложнений. Ведение реестра вакцинированных.Отчеты о проведенных профилактических прививках .
5 | Муртазина Н Г | Медицинская Сестра | Проведение прививок, а также их учет и регистрация. Ведение реестра вакцинированных.
6 |  |  | 

## Slide 4: Время ожидания пациентов в очереди
Chart: 
| 01.04.2021 | 01.05.2021 | 01.06.2021 | 01.09.2021 | 20.10.2021 | 2021 г
Мин | 80 | 60 | 55 | 50 | 50
Столбец1
Столбец2

## Slide 5: Карта идеального состояния
Вход
Оформление приема в электронной карте,
Вакцинация
Измерение АД, пульса, температуры
Осмотр терапевта перед вакцинацией
Наблюдение после вакцинации
Выход
Заполнение анкет перед вакцинацией

## Slide 6: Карта потока создания ценностей (КПСЦ) до улучшения
Пациент
Вход
Регистратура поликлиники для оформления стат талона, и амб карта пациента
Заполнение анкет перед вакцинацией
Осмотр пациента врачом
Ожидание очереди перед процедурным кабинетом
Сама вакцинация
Ожидание после вакцинации нежелательных реакций
Выход
Запись пациента с последующим приглашением на вакцинацию

## Slide 7: Карта потока создания ценностей (КПСЦ) после улучшения
пациент
Предварительная запись по телефону, либо через ЕПГУ
вход
Прием у терапевта до вакцинации
Заполнение анкет перед вакцинацией
Ожидание очереди перед вакцинацией
вакцинация
Наблюдение после вакцинации
Выход

## Slide 8
Граф связей
1
2
3
4
5
1.низкая информированность пациентов
2.нет навигации
3.Недостаточная укомплектованность терапевтами
4 .Высокая нагрузка у терапевтов
5 .Длительное нахождение пациентов в очереди
6
6. Длительное нахождение пациентов в поликлинике

## Slide 9
Диаграмма Исикавы
Почему затрачено много времени
люди
процесс
оборудование
материал
среда
управление
устаревшее компьютерное оборудование
Перегрузка сети, сбои
Нет четкого алгоритма действий
Не могут записаться через ЕГПУ
Длительное стояние в очереди к врачу
Много предрассудков
Мало информации по вакцинации
Привычка приходить не по времени
Отсутствие компьютеров у пациентов