## Slide 1: ПРЕЗЕНТАЦИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОЕКТА «Совершенствование проведения диспансерного наблюдения лиц с гипертонической болезнью«Кизнерская РБ МЗ УР»
Евдокимов Игорь Юрьевич
заместитель главного врача по лечебной работе
УДМУРТИЯ

## Slide 2
УТВЕРЖДАЮ: Главный врач БУЗ УР ««Кизнерская РБ МЗ УР» ____________________ФИО Гайнцев А.М. (подпись) | Согласовано: РЦ ПМСП ___________________________________
Блок 1. Вовлеченные лица и рамки проекта: Заказчик проекта: Главный врач БУЗ УР «Кизнерская РБ МЗ УР» А.М.Гайнцев Процесс: Главный врач БУЗ УР «Кизнерская РБ МЗ УР» А.М.Гайнцев Границы процесса: Начало: запись на прием к врачу терапевту для прохождения диспансерного наблюдения Окончание: получение рекомендаций по результатам осмотров. Руководитель проекта: Евдокимов И Ю Команда проекта:Евдокимов И Ю. Алексеева О.В Филиппова Ф.А.. Рябчикова Л.И, Муртазина Н.Г | Блок 2. Обоснование выбора: Необходимо указать причины возникновения потребности в улучшении процесса в числовых показателях: 1. достижение целевых значений показателей состояния здоровья в соответствии с клиническими рекомендациями 2. охват диспансерным наблюдением лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями и инфекционными заболеваниями и лиц с высоким и очень высоким сердечно-сосудистым риском, не менее 70%; 3. охват диспансерным наблюдением лиц старше трудоспособного возраста, из числа подлежащих ему, не менее 90% 4 . уменьшение числа госпитализаций, в том числе по экстренным медицинским показаниям, в связи с обострением или осложнениями заболеваний, по поводу которых лица находятся под диспансерным наблюдением;
Блок 3. Цель и плановый эффект: Эффекты: | Блок 4. Ключевые события проекта: 1.Старт проекта (26.06.2024г) 2.Картирование процесса: 2.1. Разработка текущей карты процесса (28.06.2024– 28.07.2024) 2.2. Поиск и выявление проблем (29.07.2024– 01.08.2024) 2.3. Разработка целевой карты процесса (01.08.2024– 01.09.2024) 2.4. Разработка идеальной карты процесса (01.09.2024– 01.10.2024) 2.5. Разработка плана мероприятий реализации проекта (01.10.2024– 15.10.2024) 3. Kick-off (защита проекта перед заказчиком) (26.10.2024) 4. Внедрение улучшений процесса (26.10.2024– 01.11.2024) 5. Мониторинг устойчивости (01.11.2024– 20.11.2024) 6. Закрытие проекта (26.11.2024)
Показатель, ед. измерения | Текущий показатель | Целевой показатель
Уменьшение количества госпитализаций с гипертонией у лиц состоящих на диспансерном наблюдении с ГБ | 2 | 0
Паспорт проекта

## Slide 3
№ | ФИО | Должность и основное место работы | Выполняемые в проекте работы
1. | Евдокимов И Ю | Нач. мед | Планирование мероприятий. Экспертная оценка этапов проекта. Координация процессов проекта. Контроль за ведением проекта. Организация мероприятий по анализу причин, недостатков текущего состояния, разработке алгоритмов, СОПов, стандартов работы с пациентами. Анализ результатов проекта.
2. | Алексеева О.В. | Зам по орг метод работе | Анализ текущей ситуации. Картирование процесса текущего, целевого. Разработка алгоритмов, СОПов, стандартов работы с пациентами. Организация рабочих мест по системе 5С. Фотофиксация. Анализ амбулаторных карт и историй болезни перед проверкой Мониторинг замечаний по результатам экспертизы. Отчет о проведенных работах .
3. | Рябчикова Л.И. | старшая медсестра | Проведение анализа текущей ситуации, причин. Картирование процесса Разработка алгоритмов, , СОПов, стандартов работы с пациентами. Анализ результатов проекта. Фотофиксация.
4. | Филлипова Ф.А. | Врач терапевт | Анализ текущей ситуации. Картирование процесса текущего, целевого. Проведение хронометража. Разработка алгоритмов, СОПов, стандартов работы с пациентами. Организация рабочих мест по системе 5С. Фотофиксация.
5. | Муртазина Н Г | Медицинская сестра | Анализ текущей ситуации. Картирование процесса текущего, целевого. Проведение хронометража. Разработка алгоритмов, СОПов, стандартов работы с пациентами. Организация рабочих мест по системе 5С. Фотофиксация.
УДМУРТИЯ
Команда проекта

## Slide 4
Фотография команды в действии
(во время обсуждения, картирования и тп)

## Slide 5
УДМУРТИЯ
ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)
Количество госпитализаций в круглосуточный стационар у лиц состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом ГБ
С 01.01.2023 по 30.08.2023 в терапевтическое отделение на круглосуточный стационар- поступило 3 человека с диагнозом гипертония
С 01.01.2024 по 30.08.2024 поступило 2 человека

## Slide 6
УДМУРТИЯ
НОРМАТИВНАЯ БАЗА
Нормативные документы, регламентирующие процесс
TITLE
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 марта 2022 г. N 168н "Об утверждении порядка проведения диспансерного наблюдения за взрослыми"
Об утверждении Порядка направления граждан на прохождение углубленной диспансеризации№ 698н 1 июля 2021 года
01
02
03
04
05

## Slide 7
УДМУРТИЯ
КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА «Совершенствование проведения диспансерного наблюдения
лиц с гипертонической болезнью»
28.07.2024 г.
(дата картирования)
Время протекания процесса (ВПП) = 72 часа
Вход
Запись на прием к терапевту
Регистратура поликлиники поиска амбулаторной карта пациента
Осмотр амбулаторной карты медицинской сестрой
Проведение осмотра перед диспансерным наблюдением
Получение результатов анализов
Подготовка рекомендации по результатам диспансерного наблюдения
Подготовка рекомендации по результатам диспансерного наблюдения
Выход
1. Нет клинических рекомендация на рабочих местах
2.Недостаточная укомплектованность терапевтами
3 .Высокая нагрузка у терапевтов
4 . Длительное ожидание обследования
перед диспансерным наблюдением
5. Неудовлетворенность пациентов в работе поликлиники
1
2
3
4
5

## Slide 8: Процесс «Совершенствование проведения диспансерного наблюдения лиц с гипертонической болезнью»
окр. среда
оборудование
материалы
медперсонал
пациент
информация
Причина
Причина
Причина
Высокая загруженность
Причина
лень
Нет желания проводить время в очереди
Высокий ритм жизни
Не заинтересованность своим здоровьем
Просмотр легкого контента
Причина
Причина
Нет раздаточного материала на рабочем месте
Нет причин заботиться о своем здоровье
Высокая смертность от БСК
Низкая заинтересованность в результате
УДМУРТИЯ
ДИАГРАММА ИСИКАВА
Очереди на обследования

## Slide 9: Процесс «Совершенствование проведения диспансерного наблюдения лиц с гипертонической болезнью«Кизнерская РБ МЗ УР»
УДМУРТИЯ
5 ПОЧЕМУ, ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ
почему
следовательно
Неудовлетворенность пациентов в работе поликлиники
Отсутствие кадров
Очереди на приеме
Низкая мотивация в работе
Отсутствие дельных консультаций
Высокая нагрузка
Нет веры своим врачам
Вызову СМП
Не пойду на прием
Лягу на стац лечение
Не буду принимать препараты
Пусть капают в вену
Высокая смертность от БСК

## Slide 10
Уровень организации в потоке
Проблемы, решение которых требуется на локальном уровне
.
Проблемы, решение которых требуется на региональном уровне
ПИРАМИДА ПРОБЛЕМ
1
2
3
 | нет клинических рекомендаций на рабочих местах
 | Высокая нагрузка у терапевта
 | Длительное время ожидания приема
Региональный
1
2
3
Федеральный
 | Отсутствие интереса к результатам своего труда
 | Эмоциональное выгорание
 | Недостаточная укомплектованность врачами терапевтами
5
6
7
Проблемы, решение которых требуется на федеральном уровне
5
6
7

## Slide 11
УДМУРТИЯ
МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ
«Совершенствование проведения диспансерного наблюдения лиц с гипертонической болезнью»
*указывается с учетом поставленных целей.
Например:
- цель: сократить время протекания процесса, тогда вклад в достижение цели показывает сколько мин, часов, дней и т.д. планируется сэкономить, внедряя данное решение;
- цель: повысить удовлетворенность, тогда указывается на сколько % планируется повысить удовлетворенность после внедрения данного решения.
Проблема | Первопричина | Решение | Вклад в достижение цели
1. нет клинических рекомендаций на рабочих местах | Отсутствие контроля за рабочим процессом | Еженедельная учеба на рабочих местах | Институт наставничества
2. Высокая нагрузка у терапевта | Низкая укомплектованность кадрами | Предоставление жилья для молодых специалистов | Работа с администрацией кизнерского района.
3. Длительное время ожидания приема | Низкая укомплектованность кадрами | Предоставление жилья для молодых специалистов | Работа с администрацией кизнерского района

## Slide 12
УДМУРТИЯ
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ФОТО
*Полученный эффект проведенных мероприятий указывается по итогам реализации мероприятия и с учетом поставленных целей.
Например:
- цель: сократить время протекания процесса, тогда полученный эффект показывает сколько мин, часов, дней и т.д. сэкономили, внедряя данное решение;
- цель: повысить удовлетворенность, тогда указывается на сколько % повысилась удовлетворенность после внедрения данного решения.

## Slide 13
УДМУРТИЯ
КАРТА ИДЕАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА
«Совершенствование проведения диспансерного наблюдения лиц с гипертонической болезнью»
02.09.2024 г.
(дата картирования)
Время протекания процесса (ВПП) = 24 часа
Вход
Прохождение диспансерного наблюдения
Получение результатов и заключений в день обращения
Запись на прием к терапевту для диспансерного наблюдения
Снижение случаев госпитализации у лиц с высоки СС риском
Выход
Прохождение ежегодного диспансерного наблюдения

## Slide 14
УДМУРТИЯ
КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА «Совершенствование проведения диспансерного наблюдения лиц
с гипертонической болезнью«Кизнерская РБ МЗ УР»
02.09.2024 г.
(дата картирования)
Время протекания процесса (ВПП) = 48 часов
Обзвон и приглашение на диспансерное наблюдение
вход
Проведение осмотра перед диспансерным наблюдением
Получение результатов анализов
Получение результатов экспертизы
Доведение результатов экспертизы